УТВЕРЖДЕН

На заседании Управляющего Света

МОУ СОШ № 16

Протокол № 4 от 08.04.2011 г.

План перспективного

развития МОУ СОШ № 16 с. Каясула Нефтекумского р-на Ставропольского края на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 – 2015 гг.

| № п/п | Мероприятия | исполнители | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативных документов о Федеральных государственных стандартах. Создание условий для перехода на ФГОС | Директор школы | 2011 г. | Обновление нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.2. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС начального общего образования. Утверждение плана работы рабочей группы, ежемесячные заседания | Директор школы | Октябрь 2010 г по плану | Подготовительная работа по внедрению ФГОС |
| 1.3. | Введение ФГОС начального общего образования 1 класс; 2 класс; 3 класс; 4 класс | Директор школы | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | Переход на ФГОС |
| 1.4. | Создание образовательной программы школы | Члены рабочей группы | 2010 – 2011 гг. | Создание образовательной программы |
| 1.5. | Введение ФГОС основного общего образования 5 класс | Директор школы | 2015 г. | Переход на ФГОС |
| 1.6. | Участие педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации для реализации ФГОС | Зам. директор по УВР Камарзаева Л.Н. | 2011 – 2013 гг. | Переподготовка педагогических и руководящих работников, развитие профессиональной компетенции учителей |
| 1.7. | Применение в практике модели региональной системы качества общего образования | Директор школы | 2011 г. | Создание инструментария реализации модели системы оценки качества общего образования |
| 1.8. | Формирование мониторинга образовательных достижений ученика, его компетенций и способностей. Внедрение модели учета внеучебных достижений обучающихся | Зам. директора по УВР Камарзаева Л.Н. Саркисова Н.М. Манкаев М.М. | 2011 г. | Система мониторинга (электронного) Создание банка творческих работ учащихся |
| 1.9. | Организация и проведение семинаров и круглых столов для учителей по проблемам внедрения ФГОС. Информационная и методическая поддержка на сайте школы | Зам. директора по УВР | По плану в течение 5 лет | Методическая помощь по проблемам реализации ФГОС |
| 1.10. | Разъяснительная работа среди родителей учеников школы по введению ФГОС (проведение тематических и организационных родительских собраний, консультирование, информирование на сайте школы | Администрация и педработники | В течение 2011 – 2015 гг. | Включение в план работы школы разъяснительной работы по проблемам реализации ФГОС |
| 1.11. | Использование инновационных технологий в учебном процессе | Зам. директора по УВР | 2011 – 2015 гг. | Повышение качества образования |
| II. | Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |
| 2.1. | Реализация индивидуального подхода к учащимся с целью раннего выявления их способностей и наклонностей, используя потенциал психологической службы | Зам. директора по УВР, соц. пед. служба | 2011 – 2015 гг. | Создание банка данных одаренных детей |
| 2.2. | Разработка программы «Одаренные дети». Ежегодный анализ продуктивности работы с одаренными детьми. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождение одаренных детей. | Администрация, педагогические работники | 2011 – 2015 гг. С 2012 г. | Программа «Одаренные дети». Анализ работы, план работы |
| 2.3. | Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований школьного уровня для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Зам. директора по УВР | 2011 – 2015 гг. | Банк данных |
| 2.4. | Развитие дистанционной формы обучения одаренных детей на основе внедрения в учебный процесс новых информационных технологий | Зам. директора по УВР | С 2013 | Наличие дистанционной формы обучения |
| 2.5. | Совместная проектная и научная деятельность учащихся, учителей. Повышение числа учащихся, занимающихся научной и экспериментальной деятельностью | Зам. директора по УВР | С 2012 г. | Банк работ |
| 2.6. | Создание базы данных участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников (по всем этапам). Повышение результативности принятия участия во Всероссийской олимпиаде школьников | Зам. директора по УВР | 2011 – 2015 гг. | Школьная база данных |
| 2.7. | Развитие взаимодействия с организациями всей социальной сферы: ДК, КУБ, ЦВР. Обмен опытом | Директор школы | С 2011 г. | Заключение договоров о социальном партнерстве |
| III. | Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| 3.1. | Участие во внедрении новых моделей аттестации педагогических кадров. Повышение квалификации административного и педагогического персонала школы. | Зам. директора по УВР | 2011 г. | Повышение профессионализма учителей |
| 3.2. | Участие в профессиональных конкурсах и последующая поддержка профессионального развития участников и лауреатов конкурсов. Участие в деятельности сетевых педагогических сообществ. | Зам. директора по УВР | 2011 – 2015 гг. | Распространение педагогического опыта. Портфолио. Профессиональный рост педагогов |
| 3.3. | Обеспечение успешной адаптации и закрепление молодых специалистов. Создание программы собеседование при приеме на работу (в целях отбора молодых, талантливых выпускников ВУЗов) | Директор школы | 2011 - 2015 | Повышение уровня мотивации деятельности педагогов. Привлечение молодых талантливых людей для работы в школе |
| 3.4. | Организация систематический работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта. Проведение методических семинаров для педагогов на школьном, муниципальном уровнях | Зам. директора по УВР | С 2011 г. | Профессиональный рост педагогов. Распространение опыта работы |
| 3.5. | Материальное стимулирование лучших учителей школы | Директор школы | 2011 – 2015 гг. | Стимулирование деятельности |
| IV. | Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Переход в статус казенного учреждения | Директор школы | До 01.09.2011 | Изменение статуса |
| 4.2. | Создание условий для постепенного перехода школы на новую систему оплаты труда | Директор школы | По плану министерства образования СК | Оптимизация штатного расписания |
| 4.3. | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами | Директор школы | 2012 | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами |
| 4.4. | Внедрение дистанционного образования. Внедрение электронного школьного документооборота. Развитие системы открытого электронного мониторинга | Зам. директора по УВР | 2011 – 2013 гг. 2011 – 2015 гг. | Повышение качества образования. Мобильность документооборота и прозрачность результатов деятельности |
| 4.5. | Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса в соответствии с федеральными требованиями. Проведение Дней открытых дверей для родителей школьников будущих первоклассников | Зам. директора по УВР Саркисова Н.М. Камарзаева Л.Н. | Август 2011 г. Ежегодно по плану | Мониторинг оснащенности учебного процесса Открытость образовательной среды |
| 4.6. | Обновление парка компьютерной и мультимедийной техники. Компьютеризация предметных кабинетов № 27,23. Приобретение наглядно-методических пособий согласно требованиям по предметам учебного плана | Директор школы Зам. директора по АХЧ | Согласно смете (ежегодно) | Приобретение техники Улучшение образовательной среды Повышение качества образования |
| 4.7. | Реализация программы «Школьный двор» | Зам. директор по УВР Манкаев М.М. | 2012 г. | Улучшение образовательно-воспитательной среды |
| 4.8. | Текущий ремонт пищеблока. Модернизация ограждения территории водозабора. Замена покрытия полов коридора I этажа здания школы. Компьютеризация № 5 | Зам. директора по АХЧ | 2011 – 2015 гг. | Улучшение качества питания. Обеспечение безопасности. Улучшение образовательной среды. |
| 4.9. | Обновление библиотечного фонда школы | Библиотекарь Глущенко Т.А. | Ежегодно (согласно смете) | Обновление фонда школьной библиотеки в рамках внедрения новых образовательных стандартов |
| V. | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| 5.1. | Создание условий для внедрения современных технологий физического воспитания обучающихся | Директор школы | 2011 г. | Обеспечение ЗОЖ учащихся |
| 5.2. | Внедрение «Паспорта здоровья школьников». Внедрение современных здоровьесберегающих технологий | Зам. директора по УВР, медсестра | 2011 г. | Профилактика заболеваний, проведение оздоровительных мероприятий. Повышение роли здоровьесберегающих технологий |
| 5.3. | Реализация подпрограммы «Здоровье» (в рамках программы развития) | Администрация, педагогические работники | 2011 – 2015 гг. | Выполнение программных целей и задач в части здоровья обучающихся |
| 5.4. | Организация оказания адресной психолого-педагогической и методико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Развитие новых форм получения детьми с ограниченными возможностями здоровья образования (включая дистанционную, интеграционную формы) | Зам. директора по УВР Психологическая служба | 2011 – 2015 гг. | Охват всех учащихся поддержкой со стороны психологической службы Внедрение различных форм образования |
| 5.5. | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуаций с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. Участие учащихся в ежегодных медицинских осмотрах, мониторингах. Проведение диспансеризаций. | Зам. директора по ВР Манкаев М.М., медсестра, социально-психологическая служба | 2011 – 2015 гг. | Профилактика и предупреждение употребления ПАВ Обеспечение ЗОЖ учащихся |
| 5.6. | Увеличение числа учащихся, получающих качественное горячее питание (стремление к 100% охвату учащихся горячим питанием) | Зам. директора по УАВР камарзаева Л.Н. классные руководители | 2011 – 2015 гг. | Охват 100% питанием |
| 5.7. | Участие школьников в спортивных мероприятиях и конкурсах. Мониторинг организации педагогами спортивных мероприятий и конкурсов. Повышение квалификации педагогических работников | Зам. директора по УВР | 2011 - 2012 | Обеспечение ЗОЖ учащихся профессиональный рост педагогов |
| VI. | Развитие самостоятельности школы |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Директор школы | 2011 г. | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 6.2. | Совершенствование государственно-общественных форм управления. Перевод образовательного учреждения в статус автономных. Участие в семинарах и круглых столах по проблемам перехода школы в статус автономной. | Директор школы | 2011 г. 2012 г. | Активизация деятельности УС Переход в режим автономии |
| 6.3. | Привлечение дополнительных внебюджетных средств. Увеличение числа платных образовательных услуг | Управляющий совет | 2011 – 2015 гг. | Привлечение дополнительных финансовых средств |

УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ СОШ № 16 _______ Л.А. Концевая «___» _______________ 20__ г. Оценка результатов реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2015 годы в МОУ СОШ № 16. 1. Переход на новые образовательные стандарты. Задачи; Показатели; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Внедрение ФГОС начального общего образования; Доля классов начальной школы, работающих по новым образовательным стандартам; 33; 66; 99; 100; 100. Повышение квалификации учителей начальной школы по проблемам внедрения ФГОС в начальной школе; Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по проблемам внедрения ФГОС; 25; 50; 100; 100; 100. Внедрение ФГОС основного общего образования; Доля классов основной школы, работающих по новым образовательным стандартам; -; -; -; -; 100. Повышение квалификации учителей-предметников по проблемам внедрения ФГОС основного общего образования; Доля учителей-предметников, прошедших курсы повышения квалификации по проблемам внедрения ФГОС; 10; 30; 60; 100; 100. 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. Задачи; Показатели; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Повышение результативности участия школьников во ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ; Доля учащихся II,III ступеней обучения, принимающих участие в школьном этапе олимпиады; 40; 45; 45-50; 50-60; 60-70. Доля учащихся II,III ступеней обучения, принимающих участие в муниципальном этапе олимпиады; 20; 30; 40; 50; 60. Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах; Доля учащихся, принимающих участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 10; 20; 30; 40; 50. Участие в научной и экспериментальной деятельности; Доля учеников, включенных в научную и экспериментальную деятельность; 30; 40; 50; 60; 65. Участие в конкурсе «УЧЕНИК ГОДА»; Доля учащихся, участвующих в предварительном (отборочном) этапе конкурса; -; -; -; -; -. Лимит участников от каждого класса; Не менее 2 участников от класса (по результатам отборочного тура). 3. Совершенствование учительского корпуса. Задачи; Показатели; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Повышение квалификации по новой (региональной) системе повышения квалификации; Доля учителей, повысивших квалификацию по новой (региональной) модели повышения квалификации; 60; 70; 80; 90; 100. Повышение квалификации в области ИКТ; Доля учителей, повысивших квалификацию в области ИКТ ( в том числе ОС Linux); 80; 90; 100; 100; 100. Переподготовка административного персонала гимназии по направлению «Менеджмент организации»; Доля административных сотрудников, прошедших переподготовку по направлению «Менеджмент организации»; -; 25; 50; 75; 100. Участие в конкурсах профессионального мастерства (в том числе дистанционных); Доля учителей, участвовавших в конкурсах профессионального мастерства; 10; 15; 20; 25; 30. Прохождение аттестации по новой форме; Доля учителей, аттестованных по новой форме; -; 20; 50; 70; 100. Создание электронного портфолио учителя; Доля учителей, имеющих электронное портфолио; -; 10-20; 30-40; 50-60; 70-100. Участие в инновационной и экспериментальной деятельности; Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности; 50; 60; 70; 80; 100. Публикации по результатам научной и экспериментальной деятельности учителей в сети Интернет, сборниках, альманахах и т.д.; Доля учителей, имеющих публикации; -; -; -; -; -. Участие педагогов гимназии в сетевых образовательных сообществах; Доля учителей, состоящих в сетевых сообществах; 20; 30; 50; 80; 100. 4. Изменение школьной инфраструктуры. Задачи; Показатели; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Проведение плановых косметических ремонтов; Выполнение плановых косметических ремонтов (по каждому году); да; да; да; да; Да. Создание школьного ресурсного центра (библиотека как единый центр ЦОР, медиатека, сайт дистанционного обучения и т.д.); Доля учеников, которые задействованы в ресурсном центре гимназии или пользуются им; -; -; -; -; -. Доля учителей, которые пользуются ресурсным центром гимназии; -; -; -; -; -. Обновление фондов школьной библиотеки (в соответствии с введением ФГОС); Обеспеченность гимназии (доля) необходимой учебной литературой для введения на соответствующем этапе ФГОС начального общего и основного общего образования; 100; 100; 100; 100; 100. 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. Задачи; Показатели; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся; Доля обучающихся, охваченных программами здоровья и здоровьесбережения.; 100; 100; 100; 100; 100. Доля обучающихся, прошедших плановые комплексные медицинские осмотры/диспансеризацию; 100; 100; 100; 100; 100. Динамика укрепления здоровья обучающихся; да; да; да; да; Да. Отсутствие травм обучающихся; да; да; да; да; Да. Доля обучающихся, задействованных в спортивных мероприятиях и конкурсах; 50-60; 60-70; 70-80; 80-90; 90-100. Создание паспортов здоровья обучающихся; Доля учеников, имеющих паспорт здоровья; 100; 100; 100; 100; 100. 6. Развитие самостоятельности школ. Задачи; Показатели; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Увеличение числа платных образовательных услуг; Число платных образовательных программ; -; -; -; -; -. Переход работы школы в режим автономии; Работа гимназии в режиме автономии; нет; нет; нет; нет; нет.